## Hoja1
| NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
SPRINT | 1º SPRINT |  |  |  |  | 2º SPRINT |  | 3º SPRINT |  |  |  |  | 4º SPRINT
DÍA | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21
SUPERVISOR | ALBANO |  |  |  | DANIEL |  |  |  | RAMIRO |  |  |  | CARMEN
FASE 1 ANÁLISIS
1-Análisis de requisitos | 1
FASE 2 DISEÑO ¦ APRENDIZAJE
1-Diseño Lógico BBDD | 1
2-Diseño Físico BBDD |  | 2
3-Diseño interfaz grafica java | 3 | 3
4- Aprendizaje Javafx |  | 4 | 4 | 4 | 4
5- Aprendizaje Sockets |  | 5 | 5
6- Aprendizaje Hibernate |  |  |  | 6 | 6
7- Aprendizaje AWS |  | 7
FASE 3 DESARROLLO
1-Programación interfaz Javafx | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2-Conexión Java-MYSQL (Hibernate) | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3-Montar Odoo | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3
4- Programar Sockets | [7 empty] | 4 | 4 | 4
5- Unir todos los desarrollos | [10 empty] | 5 | 5
6 - Mejorar Juego Unity | [5 empty] | 6 | 6
FASE 4 PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN
1-Pruebas de funcionamiento | [12 empty] | 1 | 1
2-Documentación |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
3-Corregir fallos | [14 empty] | 3
FASE 5 PRESENTACIÓN
1-Presentación | [15 empty] | 1